## Sheet0
17.08.2021
Дата | Работа | Описание работы | С | По
2021-07-16 | Предварительная проверка регистрационного паспорта трубопровода | Проверка и выдача замечаний к паспорту трубопроводов обратной сетевой воды 00NDB01 к контрольно-пропускному пункту | 2021-07-16 08:00 | 2021-07-16 10:30
2021-07-16 | Предварительная проверка регистрационного паспорта трубопровода | Проверка и выдача замечаний к паспорту трубопроводов обратной сетевой воды 00NDB01 в канале к зданию пождепо | 2021-07-16 10:30 | 2021-07-16 13:00
2021-07-16 | Предварительная проверка регистрационного паспорта трубопровода | Проверка и выдача замечаний к паспорту трубопроводов прямой сетевой воды 00NDA30 к вспомогательному корпусу | 2021-07-16 14:00 | 2021-07-16 17:00
2021-07-19 | Предварительная проверка регистрационного паспорта трубопровода | Проверка и выдача замечаний к паспорту главного циркуляционного трубопровода JEC | 2021-07-19 08:00 | 2021-07-19 10:30
2021-07-19 | Предварительная проверка регистрационного паспорта трубопровода | Проверка и выдача замечаний к паспорту трубопроводов прямой сетевой воды 00NDB01 к вспомогательному корпусу 10UKA | 2021-07-19 10:30 | 2021-07-19 13:00
2021-07-19 | Предварительная проверка регистрационного паспорта трубопровода | Проверка и выдача замечаний к паспорту трубопровода соединительного JEF | 2021-07-19 14:00 | 2021-07-19 17:00
2021-07-20 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту реактора в сборе 20JAA10BB001 | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-20 10:30
2021-07-20 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту парогенератора ПГВ-1000МКП в сборе 20JEA20AC001 | 2021-07-20 10:30 | 2021-07-20 13:00
2021-07-20 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту парогенератора ПГВ-1000МКП в сборе 20JEA30AC001 | 2021-07-20 14:00 | 2021-07-20 17:00
2021-07-21 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту колена воздушника 20JAB10BR403 | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-21 10:30
2021-07-21 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту парогенератора ПГВ-1000МКП в сборе 20JEA40AC001 | 2021-07-21 10:30 | 2021-07-21 13:00
2021-07-21 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту доохлаждающего холодильника блока уплотнений 20JEB10AC001 | 2021-07-21 14:00 | 2021-07-21 17:00
2021-07-22 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту холодильника автономного контура 20JEB10AC002 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-22 10:30
2021-07-22 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту воздухоохладителя автономного контура 20JEB10BB003 | 2021-07-22 10:30 | 2021-07-22 13:00
2021-07-22 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту воздухоохладителя автономного контура 20JEB20BB003 | 2021-07-22 14:00 | 2021-07-22 17:00
2021-07-23 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту парогенератора ПГВ-1000МКП с опорами 20JEA10AC001 | 2021-07-23 08:00 | 2021-07-23 10:30
2021-07-23 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту воздухоохладителя автономного контура 20JEB30BB003 | 2021-07-23 10:30 | 2021-07-23 13:00
2021-07-23 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту воздухоохладителя автономного контура 20JEB40BB003 | 2021-07-23 14:00 | 2021-07-23 17:00
2021-07-26 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту насосного агрегата большой производительности системы подпитки и борного регулирования 20KBA20AP001 | 2021-07-26 08:00 | 2021-07-26 10:30
2021-07-26 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту чехла привода СУЗ 20JDA10AS031KD01 | 2021-07-26 10:30 | 2021-07-26 13:00
2021-07-26 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту холодильника РОП 20JEB10AC003 | 2021-07-26 14:00 | 2021-07-26 17:00
2021-07-27 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту холодильника РОП 20JEB20AC003 | 2021-07-27 08:00 | 2021-07-27 10:30
2021-07-27 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту холодильника РОП 20JEB30AC003 | 2021-07-27 10:30 | 2021-07-27 13:00
2021-07-27 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту холодильника РОП 20JEB40AC003 | 2021-07-27 14:00 | 2021-07-27 17:00
2021-07-28 | Предварительная проверка регистрационного паспорта трубопровода | Проверка и выдача замечаний к паспорту трубопроводов байпаса турбины системы 20MAN | 2021-07-28 08:00 | 2021-07-28 10:30
2021-07-28 | Предварительная проверка регистрационного паспорта трубопровода | Проверка и выдача замечаний к паспорту трубопровода впрыска JEF | 2021-07-28 10:30 | 2021-07-28 13:00
2021-07-28 | Предварительная проверка регистрационного паспорта трубопровода | Проверка и выдача замечаний к паспорту напорных трубопроводов ВПЭН 20LAJ10,20AP001, включая трубопроводы рециркуляции с арматурами 20LAH11,21AA001 системы 20LAH и трубопроводы ГИ системы 20LWD | 2021-07-28 14:00 | 2021-07-28 17:00
2021-07-29 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту теплообменника промконтура системы охлаждения ответственных потребителей 20KAA10AC001 | 2021-08-17 08:01 | 2021-08-17 10:31
2021-07-29 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту теплообменника промконтура системы охлаждения ответственных потребителей 20KAA10AC002 | 2021-07-29 10:30 | 2021-07-29 13:00
2021-07-29 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту бака сбора протечек облицовки бака хранения раствора борной кислоты высокой концентрации 20JMM11BB001 | 2021-07-29 14:00 | 2021-07-29 17:00
2021-07-30 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту бака сбора протечек облицовки бака хранения раствора борной кислоты высокой концентрации 20JMM41BB001 | 2021-07-30 08:00 | 2021-07-30 10:30
2021-07-30 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту корпуса аварийного подпиточного насоса ХОВ 20LCU07AP001 | 2021-07-30 10:30 | 2021-07-30 13:00
2021-07-30 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту корпуса аварийного подпиточного насоса ХОВ 20LCU08AP001 | 2021-07-30 14:00 | 2021-07-30 17:00
2021-08-02 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту расширителя дренажей паропроводов высокого давления 20MAL30BB001 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-02 10:30
2021-08-02 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту теплообменника регенеративного продувки 1 контура 20KBA10AC001 | 2021-08-02 10:30 | 2021-08-02 13:00
2021-08-02 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту доохладителя продувки 1 контура 20KBA10AC002 | 2021-08-02 14:00 | 2021-08-02 17:00
2021-08-03 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту теплообменника вывода теплоносителя 20KBA10AC003 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-03 10:30
2021-08-03 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту теплообменника аварийного вывода теплоносителя 20KBA40AC001 | 2021-08-03 10:30 | 2021-08-03 13:00
2021-08-03 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту теплообменника отбора проб 20KUA65AC001 | 2021-08-03 14:00 | 2021-08-03 17:00
2021-08-04 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту насосного агрегата подогрева среды баков запаса борного раствора высокой концентрации 20JNK10AP001 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-04 10:30
2021-08-04 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту насосного агрегата подогрева среды баков запаса борного раствора высокой концентрации 20JNK40AP001 | 2021-08-04 10:30 | 2021-08-04 13:00
2021-08-04 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту бака запаса химреагентов с гидрозатвором 20JMN10BB001 | 2021-08-04 14:00 | 2021-08-04 17:00
2021-08-05 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту бака запаса химреагентов с гидрозатвором 20JMN40BB001 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-05 10:30
2021-08-05 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту охладителя на линии рециркуляции насоса 20KBA90AP001 | 2021-08-05 10:30 | 2021-08-05 13:00
2021-08-05 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту регенеративного теплообменника подпиточной воды 1 контура 20KBA10AC004 | 2021-08-05 14:00 | 2021-08-05 17:00
2021-08-06 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту теплообменника аварийного и планового расхолаживания 20JNG10AC002 | 2021-08-06 08:00 | 2021-08-06 10:30
2021-08-06 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту теплообменника аварийного и планового расхолаживания 20JNG20AC002 | 2021-08-06 10:30 | 2021-08-06 13:00
2021-08-06 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту теплообменника аварийного и планового расхолаживания 20JNG30AC002 | 2021-08-17 14:00 | 2021-08-17 17:00
2021-08-09 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту теплообменника аварийного и планового расхолаживания 20JNG40AC002 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-09 10:30
2021-08-09 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту теплообменника аварийного и планового расхолаживания 20JNG10AC002 | 2021-08-09 10:30 | 2021-08-09 13:00
2021-08-09 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту корпуса вспомогательного питательного электронасоса 20LAJ10AP001 | 2021-08-09 14:00 | 2021-08-09 17:00
2021-08-10 | Предварительная проверка регистрационного паспорта трубопровода | Проверка и выдача замечаний к паспорту трубопроводов контроля протечек главного разъема 20JAA10BR301 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 10:30
2021-08-10 | Предварительная проверка регистрационного паспорта трубопровода | Проверка и выдача замечаний к паспорту трубопроводов спринклерной системы низкого давления JMN | 2021-08-10 10:30 | 2021-08-10 13:00
2021-08-10 | Предварительная проверка регистрационного паспорта трубопровода | Проверка и выдача замечаний к паспорту трубопроводов обвязки импульсно-предохранительных устройств JNG | 2021-08-10 14:00 | 2021-08-10 17:00
2021-08-11 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту холодильника автономного контура 20JEB20AC002 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 10:30
2021-08-11 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту холодильника автономного контура 20JEB30AC002 | 2021-08-11 10:30 | 2021-08-11 13:00
2021-08-11 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту холодильника автономного контура 20JEB40AC002 | 2021-08-11 14:00 | 2021-08-11 17:00
2021-08-12 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту бака запаса химреагентов с гидрозатвором 20JMN10BB001 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-12 10:30
2021-08-12 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту бака запаса химреагентов с гидрозатвором 20JMN40BB001 | 2021-08-12 10:30 | 2021-08-12 13:00
2021-08-12 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту насосного агрегата ввода химреагентов 20JMN15AP001 | 2021-08-12 14:00 | 2021-08-12 17:00
2021-08-13 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту насосного агрегата ввода химреагентов 20JMN25AP001 | 2021-08-13 08:00 | 2021-08-13 10:30
2021-08-13 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту насосного агрегата ввода химреагентов 20JMN35AP001 | 2021-08-17 10:30 | 2021-08-17 13:00
2021-08-13 | Предварительная проверка регистрационного паспорта оборудования | Проверка и выдача замечаний к паспорту насосного агрегата ввода химреагентов 20JMN45AP001 | 2021-08-13 14:00 | 2021-08-13 17:00